## AOA
1
2
4
A=4
C=4
D=12
3
B=6
E=10
5
F=24
G=7
F=10
6
I=3

## PDM
[5 empty] | ES start = 0 | [13 empty] | LF end = EF end
[5 empty] | EF x = ES x + Dur x | [13 empty] | LS x = LF x - Dur x
[5 empty] | ES x =Max ({EF i }), với I là tập các công việc trước x | [13 empty] | LF x = Min ({ LS j } ), với j là tập các công việc sau x
| ES | Task | EF |  |  | Dur start =0 |  |  |  |  | 10 | F | 34
| LS | Dur | LF | [7 empty] | 10 | 24 | 34
|  |  |  | 0 | C | 4 | [10 empty] | 34 | I | 37 | 37 | End | 37
|  |  |  | 6 | 4 | 10 |  |  |  |  | 10 | E | 20 |  |  |  | 34 | 3 | 37 | 37 | 0 | 37
[11 empty] | 14 | 10 | 24
0 | Start | 0 |  | 0 | A | 4 | 4 | B | 10
0 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 6 | 10
[9 empty] | 4 | G | 11 |  |  | 20 | H | 30
[9 empty] | 17 | 7 | 24 |  |  | 24 | 10 | 34
|  |  |  | 0 | D | 12
|  |  |  | 12 | 12 | 24
Thời gian thực hiện dự án: |  |  |  |  | 37 tháng
Đường găng: |  |  | A-B-F-I
Công việc găng: A, B, F, I

## PDM RNTG
[5 empty] | ES start = 0 | [14 empty] | LF end = EF end
[5 empty] | EF x = ES x + Dur x | [14 empty] | LS x = LF x - Dur x
[5 empty] | ES x =Max ({EF i }), với I là tập các công việc trước x | [14 empty] | LF x = Min ({ LS j } ), với j là tập các công việc sau x
| ES | Task | EF |  |  | Dur start =0 |  |  |  |  | 7 | F | 26
| LS | Dur | LF | [7 empty] | 7 | 19 | 26
|  |  |  | 0 | C | 4 | [11 empty] | 26 | I | 28 |  | 28 | End | 28
|  |  |  | 3 | 4 | 7 |  |  |  |  | 7 | E | 16 |  |  |  |  | 26 | 2 | 28 |  | 28 | 0 | 28
[11 empty] | 7 | 9 | 16
0 | Start | 0 |  | 0 | A | 2 | 2 | B | 7
0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7
[9 empty] | 2 | G | 9 |  |  |  | 16 | H | 26
[9 empty] | 9 | 7 | 16 |  |  |  | 16 | 10 | 26 | [5 empty] | STT | Cong viec | TGRN | Chi phi | Ghi chu
|  |  |  | 0 | D | 12 | [16 empty] | 1 | I | 1 | 3 | I đạt tg tối thiểu
|  |  |  | 4 | 12 | 16 |  |  |  |  | Buoc 1 |  | A | B | F | I | Bước 4 |  | B | F+E | F+H |  | 2 | A | 2 | 10
[13 empty] | 5 | 19 | 13 | 3 |  |  | 19 | 18 | 20 |  | 3 | F | 4 | 52
Thời gian thực hiện dự án: |  |  |  |  | 37 tháng | [5 empty] | Bước 2 |  | A | B | F |  | Bước 5 |  | B |  |  |  | 4 | F+E | 1 | 18
Đường găng: |  |  | A-B-F-I |  |  | A-B-F-I | [6 empty] | 5 | 19 | 13 |  |  |  | 19 |  |  |  | 5 | B | 1 | 19
Công việc găng: A, B, F, I | [5 empty] | A-B-E-H-I |  |  |  |  | Bước 3 |  | B | F | [9 empty] | Tổng | 9 | 102
[13 empty] | 19 | 13