## Sheet1
A = 3
2
4
3
5
6
1
1
7
A = 3
B = 5
C= 3
D = 11
E = 7
F = 4
G =9
H = 7

## Sheet2
|  |  | ES start = 0 | [5 empty] | LF end = EF end
ES | Task | EF | EF x = ES x + Dur x | [5 empty] | LS x = LF x - Dur x
LS | Dur | LF | ES x =Max ({EF i }), với I là tập các công việc trước x | [5 empty] | LF x = Min ({ LS j } ), với j là tập các công việc sau x
THOI GIAN THUC HIEN DU AN |  |  |  | 31 THANG
DUONG GANG |  |  |  | A - B -E -G- H
[8 empty] | 3 | B | 8 |  |  |  | 8 | D | 19
[8 empty] | 3 | 5 | 8 |  |  |  | 13 | 11 | 24
[17 empty] | 24 | H | 31 | 31 | Finish | 31
0 | Start | 0 |  |  | 0 | A | 3 |  |  |  | 8 | E | 15 |  |  |  | 24 | 7 | 31 | 31 | 0 | 31
0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 | 3 |  |  |  | 8 | 7 | 15
[14 empty] | 15 | G | 24
[14 empty] | 15 | 9 | 24
[8 empty] | 3 | C | 6 | 6 | F | 10
[8 empty] | 8 | 3 | 11 | 11 | 4 | 15

## Sheet3
[15 empty] | 3 | B | 6 |  |  |  | 6 | D | 17
[15 empty] | 3 | 3 | 6 |  |  |  | 6 | 11 | 17
[24 empty] | 17 | H | 24 | 24 | Finish | 24
[7 empty] | 0 | Start | 0 |  |  | 0 | A | 3 |  |  |  | 6 | E | 12 |  |  |  | 17 | 7 | 24 | 24 | 0 | 24
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 | 3 |  |  |  | 6 | 6 | 12
[21 empty] | 12 | G | 17
[21 empty] | 12 | 5 | 17
[15 empty] | 3 | C | 6 | 6 | F | 10
[6 empty] | DUONG | THOI GIAN LAM VIEC | [7 empty] | 5 | 3 | 8 | 8 | 4 | 12
[6 empty] | A-B-D-H | 24
[6 empty] | A-B-E-G-H | 24
[6 empty] | A-C-F-G-H | 22
BƯỚC
[6 empty] | 1 |  | B | E | G | H
[8 empty] | 5 | 4 | 3 | 15
STT | CÔNG VIỆC | THỜI GIAN RÚT NGẮN | CHI PHÍ |  |  | 2 |  | B | E | H
1 | G | 4 | 12 |  |  |  |  | 5 | 4 | 15
2 | E | 1 | 4 | XUẤT HIỆN GĂNG MỚI | A-B-D-H | 3 | D | B | H | E
3 | B | 2 | 10 |  |  |  | 7 | 5 | 15 | 4
TỔNG |  | 7 | 26